## COVER
LAPORAN PROGRESS MINGGUAN
(WEEKLY PROGRESS REPORT)
|  | NOMOR SURAT PERINTAH KERJA : | [5 empty] | 35/PBJ.12/01-01/08.26
Semen Indonesia Foundation | [10 empty] | PT. KONSULTA SEMEN GRESIK
PEKERJAAN ASESMENT KAMPUS B UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
| PEKERJAAN MINGGU KE : I (SATU) | [7 empty] | MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN
| TANGGAL PERIODE |  | : | 18/8/2026 | S/D | 23/8/2026 |  |  | TANGGAL KONTRAK | : | 18/8/2026 | s.d. | 31/10/2026
| PLANT PROGRESS |  | : |  | % |  |  |  | MASA PELAKSANAAN | : | 60 | Hari |  | hemia
| ACTUAL PROGRESS |  | : |  | % |  |  |  | WAKTU PELAKSANAAN | : |  | Hari |  | dimas
| DEVIASI |  | : |  | % |  |  |  | SISA WAKTU | : |  | Hari |  | agus wiyanto
| LEBIH CEPAT |  | : |  | % | [8 empty] | yusuf
| TERLAMBAT |  | : | 0 | % |  |  |  | RENCANA PEKERJAAN MINGGU KE : 2 (DUA) |  |  |  |  | saiful flah
[9 empty] | 1. |  |  |  |  | rival al hafiz
| CATATAN KENDALA / KETERLAMBATAN | [7 empty] | 2.
3.
4.
5.
6.
| Disetujui oleh | [5 empty] | Diperiksa oleh, |  |  |  | Gresik, xxxxxxxxxx
| Semen Indonesia Foundation | [5 empty] | Semen Indonesia Foundation |  |  |  | PT Konsulta Semen Gresik
| ( Achmad Fauzan, SE.,MM ) | [5 empty] | ( Febrina Puspita Sari ) |  |  |  | ( Satriawan Gigih Pideksa )
| GM HC & GA, Sarana, Governansi & Internal Audit | [5 empty] | Kadiv. Perencanaan Pengadaan dan Sarana Prasarana |  |  |  | Team Leader

## CURVA S (hidden)
PT Konsulta Semen Gresik
Semen Indonesia Foundation
REALISASI PEKERJAAN
| PEKERJAAN | : | PEKERJAAN ASESMENT KAMPUS B UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA | [16 empty] | Minggu ke : VI
| KONTRAKTOR | : | PT Konsulta Semen Gresik | [16 empty] | Tanggal: 19 Agustus 2024 - 25 Agustus 2024
| NOMOR WO/SP | : | 0
NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT | RENC/ |  | 2024 | [13 empty] | % | KETERANGAN
[5 empty] | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III |  |  |  | Bulan IV
|  | (%) | REAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | PERSONEL
1 | Team Leader | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 100 | CUT OFF : |  |  |  | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.35714; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714 | [5 empty] | 2.1429
2 | Pengawas Konstruksi Sipil | 20 | 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Minggu I: | 2024-07-17 | - | 2024-07-21 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 2; Bulan I 2: 2; Bulan I 3: 2; Bulan I 4: 2; Bulan II 5: 0.2; Bulan II 6: 1.9 |  | Minggu II: | 2024-07-22 | - | 2024-07-28 | 10.1
3 | Pengawas Konstruksi Electrical | 20 | 20 |  | Bulan II 5: 2.5; Bulan II 6: 2.5; Bulan II 7: 2.5; Bulan II 8: 2.5; Bulan III 9: 2.5; Bulan III 10: 2.5; Bulan III 11: 2.5; Bulan III 12: 2.5 |  | Minggu III: | 2024-07-29 | - | 2024-08-04 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 2.5; Bulan I 2: 2.5; Bulan I 3: 0.625; Bulan I 4: 0.625; Bulan II 5: 0.125; Bulan II 6: 1.25 |  | Minggu IV: | 2024-08-05 | - | 2024-08-11 | 7.625
4 | Safety Officer | 20 | 20 |  | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 |  | Minggu V: | 2024-08-12 | - | 2024-08-18 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 1.43; Bulan I 2: 1.4286; Bulan I 3: 1.4286; Bulan I 4: 1.4286; Bulan II 5: 1.4286; Bulan II 6: 1.4286 |  | Minggu VI: | 2024-08-19 | - | 2024-08-25 | 8.5729
5 | Project Control & Reporting Officer | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 |  | Minggu VII: | 2024-08-26 | - | 2024-09-01 | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.36; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714 | 50 | Minggu VI: | 2024-09-02 | - | 2024-09-08 | 2.1457
II | TOOLS | [18 empty] | Minggu VII: | 2024-09-09 | - | 2024-09-15
1 | Laporan | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 |  | Minggu VIII: | 2024-09-16 | - | 2024-09-22 | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.36; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714 |  | Minggu IX: | 2024-09-23 | - | 2024-09-29 | 2.1457
III | MOBILISASI & DEMOBILISASI | [18 empty] | Minggu X: | 2024-09-30 | - | 2024-10-06
1 | Transportasi | 25 | 25 |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 |  | Minggu XI: | 2024-10-07 | - | 2024-10-13 | 25
[5 empty] | Bulan I 1: 1.7857; Bulan I 2: 1.7857; Bulan I 3: 0.44643; Bulan I 4: 0.44643; Bulan II 5: 1.7857; Bulan II 6: 1.7857 |  | Minggu XII: | 2024-10-14 | - | 2024-10-20 | 8.0357
[20 empty] | Minggu XIII: | 2024-10-21 | - | 2024-10-27
[20 empty] | Minggu XIV: | 2024-10-28 | - | 2024-10-31
| GRAND TOTAL | 100
| TARGET RENCANA |  |  |  | 4.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 6.7857 | 4.2857 | 4.2857
| TARGET RENCANA KUMULATIF |  | 0 | 0 | 4.2857 | 10.5714 | 16.8571 | 23.1429 | 31.9286 | 40.7143 | 49.5 | 58.2857 | 67.0714 | 75.8571 | 84.6429 | 91.4286 | 95.7143 | 100
| REALISASI PENCAPAIAN |  |  |  | Bulan I 1: 8.7929; Bulan I 2: 8.7857; Bulan I 3: 5.5714; Bulan I 4: 5.5714; Bulan II 5: 4.6107; Bulan II 6: 7.4357
| REALISASI PENCAPAIAN KUMULATIF |  | 0 | 0 | Bulan I 1: 8.7929; Bulan I 2: 17.5786; Bulan I 3: 23.15; Bulan I 4: 28.7214; Bulan II 5: 33.3321; Bulan II 6: 40.7679
| SELISIH (+/-) |  |  |  | Bulan I 1: 4.5071; Bulan I 2: 7.0071; Bulan I 3: 6.2929; Bulan I 4: 5.5786; Bulan II 5: 1.4036; Bulan II 6: 0.053571
| Disetujui oleh, |  |  |  | Bulan I 2: Diperiksa oleh, | Gresik, | 23/8/2026
| PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG) |  |  |  | Bulan I 2: PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG) | PT Konsulta Semen Gresik
| ( Nalendra Permana, ST) |  |  |  | Bulan I 2: ( Sunarno, ST ) | ( Ir. Hartono )
| GM of Production |  |  |  | Bulan I 2: SM of Maintenance | Direktur

## CURVA S (2) (hidden)
PT Konsulta Semen Gresik
Semen Indonesia Foundation
REALISASI PEKERJAAN
| PEKERJAAN | : | PEKERJAAN ASESMENT KAMPUS B UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA | [17 empty] | Minggu ke : VIII
| KONTRAKTOR | : | PT Konsulta Semen Gresik | [17 empty] | Tanggal: 02 September - 08 September 2024
| NOMOR WO/SP | : | 0
NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT | RENC/ |  | 2024 | [13 empty] | % |  | KETERANGAN
[5 empty] | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III |  |  |  | Bulan IV
|  | (%) | REAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | PERSONEL
1 | Team Leader | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 100 | 5 | CUT OFF : |  |  |  | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.35714; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714; Bulan II 7: 0.35714; Bulan II 8: 0.35714 |  | 2.8571 |  |  |  |  | 2.8571
2 | Pengawas Konstruksi Sipil | 20 | 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 20 | Minggu I: | 2024-07-17 | - | 2024-07-21 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 2; Bulan I 2: 2; Bulan I 3: 2; Bulan I 4: 2; Bulan II 5: 0.2; Bulan II 6: 2; Bulan II 7: 2; Bulan II 8: 2 |  | 14.2 | Minggu II: | 2024-07-22 | - | 2024-07-28 | 14.2
3 | Pengawas Konstruksi Electrical | 20 | 20 |  | Bulan II 5: 2.5; Bulan II 6: 2.5; Bulan II 7: 2.5; Bulan II 8: 2.5; Bulan III 9: 2.5; Bulan III 10: 2.5; Bulan III 11: 2.5; Bulan III 12: 2.5 |  | 20 | Minggu III: | 2024-07-29 | - | 2024-08-04 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 2.5; Bulan I 2: 2.5; Bulan I 3: 0.625; Bulan I 4: 0.625; Bulan II 5: 0.125; Bulan II 6: 1.125; Bulan II 7: 2.5; Bulan II 8: 2.5 |  | 12.5 | Minggu IV: | 2024-08-05 | - | 2024-08-11 | 12.5
4 | Safety Officer | 20 | 20 |  | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 |  | 20 | Minggu V: | 2024-08-12 | - | 2024-08-18 | 20
[5 empty] | Bulan I 1: 1.43; Bulan I 2: 1.4286; Bulan I 3: 1.4286; Bulan I 4: 1.4286; Bulan II 5: 1.4286; Bulan II 6: 1.4286; Bulan II 7: 1.4286; Bulan II 8: 1.4286 |  | 11.43 | Minggu VI: | 2024-08-19 | - | 2024-08-25 | 11.43
5 | Project Control & Reporting Officer | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 |  | 5 | Minggu VII: | 2024-08-26 | - | 2024-09-01 | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.36; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714; Bulan II 7: 0.35714; Bulan II 8: 0.35714 | 50 | 2.86 | Minggu VIII: | 2024-09-02 | - | 2024-09-08 | 2.86
II | TOOLS | [19 empty] | Minggu IX: | 2024-09-09 | - | 2024-09-15
1 | Laporan | 5 | 5 |  | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 |  | 5 | Minggu X: | 2024-09-16 | - | 2024-09-22 | 5
[5 empty] | Bulan I 1: 0.36; Bulan I 2: 0.35714; Bulan I 3: 0.35714; Bulan I 4: 0.35714; Bulan II 5: 0.35714; Bulan II 6: 0.35714; Bulan II 7: 0.35714; Bulan II 8: 0.35714 |  | 2.86 | Minggu XI: | 2024-09-23 | - | 2024-09-29 | 2.86
III | MOBILISASI & DEMOBILISASI | [19 empty] | Minggu XII: | 2024-09-30 | - | 2024-10-06
1 | Transportasi | 25 | 25 |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 |  | 25 | Minggu XIII: | 2024-10-07 | - | 2024-10-13 | 25
[5 empty] | Bulan I 1: 1.7857; Bulan I 2: 1.7857; Bulan I 3: 0.44643; Bulan I 4: 0.44643; Bulan II 5: 1.7857; Bulan II 6: 1.7857; Bulan II 7: 1.7857; Bulan II 8: 1.7857 |  | 11.6071 | Minggu XIV: | 2024-10-14 | - | 2024-10-20 | 11.6071
[21 empty] | Minggu XV: | 2024-10-21 | - | 2024-10-27
[21 empty] | Minggu XVI: | 2024-10-28 | - | 2024-10-31
| GRAND TOTAL | 100
| TARGET RENCANA |  |  |  | 4.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 8.7857 | 6.7857 | 4.2857 | 4.2857
| TARGET RENCANA KUMULATIF |  | 0 | 0 | 4.2857 | 10.5714 | 16.8571 | 23.1429 | 31.9286 | 40.7143 | 49.5 | 58.2857 | 67.0714 | 75.8571 | 84.6429 | 91.4286 | 95.7143 | 100
| REALISASI PENCAPAIAN |  |  |  | Bulan I 1: 8.7929; Bulan I 2: 8.7857; Bulan I 3: 5.5714; Bulan I 4: 5.5714; Bulan II 5: 4.6107; Bulan II 6: 7.4107; Bulan II 7: 8.7857; Bulan II 8: 8.7857
| REALISASI PENCAPAIAN KUMULATIF |  | 0 | 0 | Bulan I 1: 8.7929; Bulan I 2: 17.5786; Bulan I 3: 23.15; Bulan I 4: 28.7214; Bulan II 5: 33.3321; Bulan II 6: 40.7429; Bulan II 7: 49.5286; Bulan II 8: 58.3143
| SELISIH (+/-) |  |  |  | Bulan I 1: 4.5071; Bulan I 2: 7.0071; Bulan I 3: 6.2929; Bulan I 4: 5.5786; Bulan II 5: 1.4036; Bulan II 6: 0.028571; Bulan II 7: 0.028571; Bulan II 8: 0.028571
| Disetujui oleh, |  |  |  | Bulan I 2: Diperiksa oleh, | Gresik, |  | 23/8/2026
| PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG) |  |  |  | Bulan I 2: PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG) | PT Konsulta Semen Gresik
| ( Nalendra Permana, ST) |  |  |  | Bulan I 2: ( Sunarno, ST ) | ( Ir. Hartono )
| GM of Production |  |  |  | Bulan I 2: SM of Maintenance | Direktur

## CURVA S Rev 1
PT Konsulta Semen Gresik
Semen Indonesia Foundation
MASTER SCHEDULE
| PEKERJAAN | : | PEKERJAAN ASESMENT KAMPUS B UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA | [15 empty] | Minggu ke :
| KONSULTAN | : | PT KONSULTA SEMEN GRESIK | [15 empty] | Tanggal:
| NOMOR WO/SP | : | 35/PBJ.12/01-01/08.26
NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT | 2025 | [14 empty] | % | KETERANGAN
|  |  | September |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Konsep arsitektur & 3D Model | [17 empty] | Cut Off:
1 | Pengumpulan Data dan Pemahaman Mendalam (Briefing & Analysis) | 5 | 2 | 3 | [13 empty] | 5 | Minggu 1 : 25 Sept - 28 Sept 2025
2 | Site Analysis | 2 | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | Minggu 2 : 29 Sept - 5 Okt 2025
3 | Visualisasi dan Pengembangan (Design Development) | 20 |  | 2.5 | 2.5 | 8 | 7 | [10 empty] | 20 | Minggu 3 : 6 Okt - 12 Okt 2025
4 | Evaluasi dan Penyempurnaan (Refinement) | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | Minggu 4 : 13 Okt - 19 Okt 2025
II | FEED (Front End Engineering Design) document | [17 empty] | Minggu 5 : 20 Okt - 26 Okt 2025
1 | Design & spesifikasi MEP, HVAC & SOLAR PANEL | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | Minggu 6 : 27 Okt - 2 Nov 2025
2 | Design & spesifikasi IPAL | 3 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 3 | Minggu 7 : 3 Nov - 9 Nov 2025
3 | Design CIVIL & Structure | 20 | [7 empty] | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20 | Minggu 8 : 10 Nov - 16 Nov 2025
4 | Perencanaan metode konstruksi | 2 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | Minggu 9 : 17 Nov - 23 Nov 2025
III | Tender document | [17 empty] | Minggu 10 : 24 Nov - 30 Nov 2025
1 | Penyusunan dokumen IFB (Issued For Bid) dengan skema EPC project | 5 | [6 empty] | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  | 5 | Minggu 11 : 1 Des - 7 Des 2025
2 | Penyusunan ECE ( Engineering Cost Estimate) | 5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | Minggu 12 : 8 Des - 14 Des 2025
IV | Report | [17 empty] | Minggu 13 : 15 Des - 21 Des 2025
1 | Laporan TEFS lengkap (aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, skema kerjasama). | 30 | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | Minggu 14 : 22 Des - 28 Des 2025
Minggu 15 : 29 Des - 31 Des 2025
| GRAND TOTAL | 100 | 3 | 6.5 | 2.5 | 8 | 8 | 2 | 4.625 | 6.625 | 5.125 | 11.125 | 13.125 | 13.625 | 10.125 | 3.625 | 2 | 100
| KUMULATIF PROGRESS | 0 | 3 | 9.5 | 12 | 20 | 28 | 30 | 34.625 | 41.25 | 46.375 | 57.5 | 70.625 | 84.25 | 94.375 | 98 | 100
| Disetujui oleh, | [5 empty] | Diperiksa oleh, | [10 empty] | Gresik, 18 Agustus 2026
| Semen Indonesia Foundation | [5 empty] | Semen Indonesia Foundation | [10 empty] | PT Konsulta Semen Gresik
| ( Achmad Fauzan, SE.,MM ) | [5 empty] | ( Febrina Puspita Sari ) | [10 empty] | ( Satriawan Gigih Pideksa )
| GM HC & GA, Sarana, Governansi & Internal Audit | [5 empty] | Kadiv. Perencanaan Pengadaan dan Sarana Prasarana | [10 empty] | Team Leader

## RESUME HARIAN
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | [7 empty] | PT Konsulta Semen Gresik
LAPORAN PROGRESS MINGGUAN
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ASESMENT KAMPUS B UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA |  |  |  |  | MINGGU KE: | 1
KONSULTAN |  | : | PT. KONSULTA SEMEN GRESIK |  |  |  |  | PERIODE : | 11 November - 16 November 2025
NOMOR SPK |  | : | 35/PBJ.12/01-01/08.26
No. | URAIAN PEKERJAAN | UNIT | QTY. | BOBOT (%) | PROGRESS BY COST |  |  | PROGRESS BY PHISIK |  |  | KET.
[5 empty] | UP TO THIS WEEK |  |  | UP TO THIS WEEK
[5 empty] | MINGGU LALU | MINGGU INI | SAMPAI MINGGU INI | MINGGU LALU (%) | MINGGU INI (%) | SAMPAI MINGGU INI (%)
|  | 1 | lots | 3 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koordinator
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Team leader
Team leader
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| GRAND TOTAL |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| REALISASI TOTAL BOBOT SAMPAI MINGGU INI | [5 empty] | 0
| RENCANA TOTAL BOBOT SAMPAI MINGGU INI | [5 empty] | 0
| SELISIH TOTAL BOBOT SAMPAI MINGGU INI | [5 empty] | 0
| Disetujui oleh |  |  |  | Diperiksa oleh, |  |  |  |  | Gresik, xxxxxxxxxx
| Semen Indonesia Foundation |  |  |  | Semen Indonesia Foundation |  |  |  |  | PT Konsulta Semen Gresik
| ( Achmad Fauzan, SE.,MM ) |  |  |  | ( Febrina Puspita Sari ) |  |  |  |  | ( Satriawan Gigih Pideksa )
| GM HC & GA, Sarana, Governansi & Internal Audit |  |  |  | Kadiv. Perencanaan Pengadaan dan Sarana Prasarana |  |  |  |  | Team Leader